项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 助学金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京化学工业集团有限责任公司 | | | | | 实施单位 | | 北京市工业技师学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 石全波 | | | | | 联系电话 | | 17801221600 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 139.184 | 139.184 | | 135.3690 | | 10 | | 97.23% | | 9.72 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 139.184 | 139.184 | | 135.3690 | | 10 | | 97.23% | | 9.72 |
| 上年结转资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 总体目标：项目期1年，总预算为1391840元，年度目标：项目期1年，总预算为1391840元。预计12月完成。  为贯彻落实《财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》（财教[2012]376号）精神。根据京财教育【2012】3118号《关于修订实施北京市中等职业教育免学费及国家助学金政策的通知》的文件精神，自2012年秋季学期起，全日制中等职业学校（含公办中等职业学校；政府教育、人力社保行政管理部门依法批准的民办中等职业学校）就读的具有正式学籍的学生。北京市中等职业教育国家助学金分二等。  其中一等国家助学金每生每学年2500元，资助城乡低保家庭（含生活困难补助家庭）学生、领取生活困难补助金的重残人子女、享受抚恤补助的优抚对象及其子女、孤儿。  二等国家助学金每生每学年1800元，资助城乡低收入家庭学生和涉农专业学生。 | | | | | | 贯彻落实《北京市教育委员会 北京市财政局 北京市人力资源和社会保障局 北京市民政局 北京市退役军人事务局 北京市人民政府征兵办公室关于印发《北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法》的通知》（京教财〔2020〕22号）文件精神，全日制中等职业学校（含公办中等职业学校；政府教育、人力社保行政管理部门依法批准的民办中等职业学校）就读的具有正式学籍的学生。北京市中等职业教育国家助学金分二等。  其中一等国家助学金每生每学年2500元，资助城乡低保家庭（含生活困难补助家庭）学生、领取生活困难补助金的重残人子女、享受抚恤补助的优抚对象及其子女、孤儿。  二等国家助学金每生每学年1800元，资助城乡低收入家庭学生和涉农专业学生。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生 | | | 723 | 805 | 40 | | 40 | |  | |
| 时效指标 | 资金完成支付，结余返还财政 | | | 预计2023年12月完成 | 2023年12月完成支付，结余资金返还财政 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 139.184 | 135.369 | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 受资助学生满意度 | | | 95% | 95% | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.72 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。